| Action Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project : Survey Robot |  | Duration : April-August 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manager : วสุธันย์ กิติจีราพัฒน์ |  | Cost : 100,000 Baht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Topic | Detail | Progress | Apr-21 |  |  |  | May-21 |  |  |  | Jun-21 |  |  |  | Jul-21 |  |  |  | Aug-21 |  |  |  |
|  |  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| 1 | ติดต่อ/ตกลงสัญญากับผู้ว่าจ้างและนำเสนอตัวอย่างโปรแกรมที่จะทำการพัฒนา | ผู้รับจ้างนำส่งใบเสนอราคา | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้รับจ้างร่างหนังสือสัญญาและเอกสารแนบ | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้รับจ้างออกแบบตัวอย่างโปรแกรม | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เซ็นสัญญาพร้อมเริ่มงาน | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Primary Phase | ผู้รับจ้างแก้ไขตัวอย่างโปรแกรม | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ว่าจ้างส่ง datasheet การสื่อสารบน CAN Bus ของหุ่นยนต์ให้ผู้รับจ้าง | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ออกแบบการส่งข้อมูลระหว่าง 2 โปรแกรม | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรม | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สร้างฟีเจอร์ให้โปรแกรมแสดงผลสามารถแสดงแผนที่จากดาวเทียมได้ | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สร้างฟีเจอร์การเพิ่มพิกัด GPS แต่ละจุดลงในแผนที่ | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สร้างฟีเจอร์การเคลื่อนที่ของหุ่นบนแผนที่ | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สร้างหน้าแสดงผลการควบคุมและการทำงาน | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สร้างระบบการติดต่อหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ผ่าน ROS | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สร้างฟีเจอร์การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทดสอบ พัฒนาและปรับปรุงข้อผิดพลาด | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Secondary Phase | สร้างฟีเจอร์การติดตามบุคคล | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Improvement & Maintenance Phase | ทดสอบ พัฒนาและดูแลโปรแกรม | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ความก้าวหน้ารวม |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |